## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 天津市妇女儿童社会服务中心公益服务项目
项目类型 |  | þ年初批复项目 □执行中调整项目 □执行中追加项目
市级主管部门 |  | 天津市财政局 |  | 项目实施单位 | 天津市妇女儿童社会服务中心
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 300000 | 300000 | 235072.33 |  | 10 | 7.8 | 78.36% | 1.有部分项目尾款未支付，待项目完成后2020年付款； 2.节省的资金； 3.至2020年6月底，因疫情影响，中心各项活动延期开展，故支出项目经费1万元
|  | 其中：当年财政拨款 | 300000 | 300000 | 235072.33 |  | — | — | 78.36%
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 全年实际完成情况
|  | 1.开展妇女儿童公益服务活动30场、服务人数6000人； 2.持续提供一站式服务大厅公益免费咨询服务； 3.女性社会组织培育孵化。其中能力建设培训10次、女性社会组织骨干交流学习4次、区、街道、社区妇联组织走访调研10次、第四届公益创投项目咨询督导、女性社会组织市级媒体宣传10次、女性社会组织妇联活动6次； |  |  | 1.积极开展妇女儿童公益服务活动45场、服务人数5000人； 2.全年提供一站式服务大厅公益免费咨询服务1042人次； 3.基本完成女性社会组织培育孵化。其中能力建设培训10次、女性社会组织骨干交流学习4次、区、街道、社区妇联组织走访调研10次、第四届公益创投项目咨询督导、女性社会组织市级媒体宣传51次、女性社会组织妇联活动6次；
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 公益活动场次 | 30 | 45 |  | 5 | 5
|  |  | 受益人数 | 10000 | 11500 |  | 5 | 5
|  |  | 能力提升学习 | 10 | 10 |  | 4 | 4
|  |  | 交流研讨 | 4 | 5 |  | 4 | 4
|  |  | 走访调研 | 10 | 10 |  | 4 | 4
|  |  | 女性社会组织妇联活动 | 6 | 6 |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | 调研成果 | 调研报告一篇 | 两篇分获全市组织工作调研成果三等奖和市思政工作调研二等奖 |  | 6 | 6
|  | 时效指标 | 公益免费咨询服务 | 全年 | 全年 |  | 5 | 5
|  |  | 三八、母亲节、六一、重阳等节日开展公益活动 | 完成 | 完成 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 专家授课咨询费 | 180000 | 149428.97 |  | 4 | 3.3206 | 节约经费支出
|  |  | 其他 | 120000 | 85643.36 |  | 4 | 2.8548 | 节约经费支出
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | —— | —— | —— |  | 0 | 0
|  | 社会效益指标 | 妇女儿童公益活动阵地 | 50场次 | 65场次 |  | 7 | 7
|  |  | 市级媒体宣传 | 10 | 51 |  | 7 | 7
|  |  | 微信公众号宣传 | 100 | 120 |  | 6 | 6
|  | 生态效益指标 | —— | —— | —— |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 开展公益活动 | 连续五年开展 | 完成 |  | 5 | 5
|  |  | 女性社会组织孵化平台建设 | 连续五年开展 | 继续开展，并示范引领部分区街孵化平台建设 |  | 5 | 5
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 无投诉 | 无 | 无 |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 牛晓丽 |  | 会计 |  |  | 天津市妇女儿童社会服务中心
市级 主管 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日