## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 天津市妇女儿童社会服务中心公益服务项目
主管预算部门 |  | 天津市妇女联合会 |  | 项目实施单位 | 天津市妇女儿童社会服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 社服中心2021年公益服务项目： 1.开展“三八”天赋系列公益活动； 2.一站式服务大厅公益免费咨询； 3.十佳服务品牌评审； 4.新建启动女性社会组织党群活动中心。 |  |  | 社服中心2021年公益服务项目圆满完成： 1.持续开展“三八”天赋系列公益活动； 2.一站式服务大厅公益免费咨询（该项目已按照市妇联要求4月停止）； 3.十佳服务品牌评审3月份顺利完成，并送奖下基层； 4.3月份新建启动女性社会组织党群活动中心。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 公益活动场次 | >=16场 | 39场 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 选树女性社会组织优秀典型 | 服务妇女儿童项目十佳品牌评选 | 已完成 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 三八开展天赋系列公益活动 | 节日前后 | 节日前后 |  | 15 | 15
|  | 成本指标 | 社服公益服务项目 | 2.6万元 | 2.6万元 |  | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 公益活动受益人数 | ≥2000人次 | 3000人次 |  | 5 | 5
|  |  | 微信公众号宣传数量 | ≥20条 | 36条 |  | 5 | 5
|  |  | 三八天赋系列公益活动持续开展年限 | ≥6年 | 8年 |  | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 党群活动中心持续提供服务 | 全年 | 全年 |  | 5 | 5
|  |  | 选树优秀组织、个人或项目 | 持续发挥引领作用 | 持续发挥引领作用 |  | 5 | 5
|  |  | 三八天赋系列公益活动持续开展 | 连续6年开展 | 连续6年开展 |  | 5 | 5
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 绩效管理公众评议满意度 | 无投诉 | 无投诉 |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 朱珍 |  | 副主任 |  |  | 天津市妇女儿童社会服务中心 副主任
| 杨熹 |  | 职员 |  |  | 天津市妇女儿童社会服务中心 社会活动部
| 牛晓丽 |  | 职员 |  |  | 天津市妇女儿童社会服务中心 综合办公室
主管 预算 部门 审核 意见 | 2021年，我中心利用2020年剩余项目资金继续开展该项目，围绕妇联主责主业，引领、服务、联系广大妇女儿童，为全市妇女儿童及各女性社会组织提供了多元化、专业化、信息化、定制式的全方位服务，彰显了天津市妇女儿童社会服务中心的政治性、公益性和专业性。整个绩效评估过程的真实有效。自评结果为：“优”。 （盖章） 年 月 日